## WBS
2주차
|  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19
No. | 프로세스/태스크
1. | 백엔드 | bar: 2022-06-09
1.2 | 모델링 | bar: 2022-06-09
1.3 | RESTful url/view | bar: 2022-06-09
1.3.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-09
1.3.3 | 마이페이지 수정/조회 | bar: 2022-06-09
팀 페이지 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-09
전체 사용자 조회/개별 사용자 조회 | bar: 2022-06-09
북마크 등록 해제 | bar: 2022-06-09
팀장 등록 해제 | bar: 2022-06-09
2. | 프론트엔드 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-14
2.1 | 기능구현 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-10
2.1.2 | 마이페이지 수정/조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.3 | 팀 페이지 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.4 | 전체 사용자 조회/개별 사용자 조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.5 | 북마크 등록 해제 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.6 | 팀장 등록 해제 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.2 | 디자인 | bar: 2022-06-12 to 2022-06-14
2.2.1 | 로그인 페이지 | bar: 2022-06-12
2.2.2 | 메인 페이지 | bar: 2022-06-13
2.2.3 | 마이 페이지 | bar: 2022-06-14
2.2.4 | 팀 페이지 | bar: 2022-06-14
3 | 추가 기능 구현 | bar: 2022-06-15 to 2022-06-17
3.1 | 소셜 로그인 | bar: 2022-06-15
3.2 | 쪽지 보내기/채팅/오픈챗팅 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
4 | 통합 테스트 | bar: 2022-06-18
4.1 | 통합 기능 테스트 및 디버깅 | bar: 2022-06-18
5. | 배포 | bar: 2022-06-19
5.1 | 배포 및 테스트 | bar: 2022-06-19

## 기능명세서
기능명세서
페이지 | 기능 | api | check
랜딩 | 메인페이지 | /
로그인/회원가입 | 로그인 | account/login/ | O
| 회원가입 | account/signup/ | O | adapter
| 로그아웃 | account/logout/ | O
| 비밀번호 찾기 | account/password/rest | O
마이페이지 | 마이페이지 조회 | accounts/<int:user_pk>/mypage/ | O
| 마이페이지 수정 | accounts/<int:user_pk>/mypage/ | O
| 회원탈퇴 | accounts/signout/
메인 페이지 | 전체 사용자 조회 | / | O
| 개별 사용자 조회 | /accounts/<int: user_pk>/ | O
| 사용자 북마크 | /accounts/<int: user_pk>/bookmark/ | O
마이 팀 페이지 | 전체 팀 페이지 | teams/ | O
| 개별 팀 조회 | teams/<int: team_pk>/ | O
| 마이 팀 페이지 | teams/<int: team_pk>/teampage/