## WBS
2주차
|  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19
No. | 프로세스/태스크
1. | 백엔드 | bar: 2022-06-09
1.2 | 모델링 | bar: 2022-06-09
1.3 | RESTful url/view | bar: 2022-06-09
1.3.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-09
1.3.3 | 마이페이지 수정/조회 | bar: 2022-06-09
팀 페이지 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-09
전체 사용자 조회/개별 사용자 조회 | bar: 2022-06-09
북마크 등록 해제 | bar: 2022-06-09
팀장 등록 해제 | bar: 2022-06-09
2. | 프론트엔드 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-14
2.1 | 기능구현 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-10
2.1.2 | 마이페이지 수정/조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.3 | 팀 페이지 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.4 | 전체 사용자 조회/개별 사용자 조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.5 | 북마크 등록 해제 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.1.6 | 팀장 등록 해제 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.2 | 디자인 | bar: 2022-06-12 to 2022-06-14
2.2.1 | 로그인 페이지 | bar: 2022-06-12
2.2.2 | 메인 페이지 | bar: 2022-06-13
2.2.3 | 마이 페이지 | bar: 2022-06-14
2.2.4 | 팀 페이지 | bar: 2022-06-14
3 | 추가 기능 구현
3.1 | 소셜 로그인 | bar: 2022-06-15
3.2 | 쪽지 보내기/채팅/오픈챗팅 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
4 | 통합 테스트
4.1 | 통합 기능 테스트 및 디버깅
5. | 배포
5.1 | 배포 및 테스트

## 기능명세서
기능명세서
페이지 | 기능 | api | check
메인페이지 | 메인페이지 | / | O
로그인/회원가입 | 로그인 | /account/login/ | O
| 회원가입 | /account/signup/ | O
| 로그아웃 | /account/logout/ | O
| 비밀번호 찾기 | /account/password/rest | O
마이페이지 | 마이페이지 조회 | /accounts/<int:user_pk>/mypage/ | O
| 마이페이지 수정 | /accounts/<int:user_pk>/mypage/ | O
| 회원탈퇴 | /accounts/signout/
메인 페이지 | 전체 팀/사용자 조회 | / | O
| 나의 프로필 조회 | /account/user/ | O
| 개별 사용자 조회 | /accounts/<int: user_pk>/ | O
| 사용자 북마크 | /accounts/<int: user_pk>/bookmark/ | O
마이 팀 페이지 | 개별 팀 조회 | /teams/<int: team_pk>/ | O
| 팀 생성 | /teams/create/ | O

## 구현서비스
구현서비스
페이지 | 주기능 | 권한(로그인/팀장 등) | 체크
메인 페이지 | 로그인 페이지 이동 |  | 로그인이 필요한 서비스입니다 메시지 알림 수정
| 로그아웃 | O | O
| 마이 페이지 이동 | O | O
| 팀 생성(팀이 없을 경우) | O | O
| 마이 팀 페이지 이동(팀이 있을 경우) | O | O
전체/개별 팀 조회
전체/개별 멤버 페이지(모달)
로그인 페이지 | 회원 가입 페이지(모달) |  | O
| 메인 페이지 이동(로그인 성공 시) |  | O
원인별 로그인 에러 출력(로그인 실패 시)
회원 가입 페이지 | 메인 페이지 이동(회원 가입 성공 시) |  | O
원인별 회원 가입 에러 출력(회원 가입 실패 시)
마이 페이지 | 나의 프로필 조회 | O | O
| 프로필 수정 페이지(모달) | O
| 북마크 모아보기(모달) | O
프로필 수정 페이지 | 프로필 수정 | O
| 비밀번호 변경 페이지(모달) | O
비밀번호 변경 페이지 | 비밀번호 변경 | O
마이 팀 페이지 | 팀 수정 페이지(모달) | O
팀 생성 페이지 | 팀 생성 | O | O
| 마이 팀 페이지 이동(팀 생성 성공 시) | O | O
개별 팀 페이지 | 개별 팀 조회 |  | 프론트/백엔드 카운팅 필요
개별 멤버 페이지 | 개별 멤버 조회
북마크

## 기능 테스트
No. | 내용
1 | Nav
2 | footer
3 | 로고
4 | 메인페이지
5 | 로그인페이지
6 | 회원가입 페이지
7 | 팀 카드 상세조회
8 | 개인카드 상세조회
9 | 마이페이지
10 | 프로필 수정
11 | 마이 팀 페이지
12 | 팀 페이지 수정 |  |  | Q. 로그아웃->마이페이지 가능?.?
13 | 북마크 모아보기
페이지 전환 테스트
No. | 로그인여부 | 조건 | 출발페이지 | 도착페이지 | 비고
1 | X |  | 메인페이지 |  | 역도 가능해야함
2 | X |  | 메인페이지 | 로그인 페이지
3 | X |  | 메인페이지 | 회원가입 페이지
4 | X |  | 메인페이지 | 팀 카드 조회
5 | X |  | 메인페이지 | 개인 카드 조회
6 | O | 유저 본인 | 메인페이지 | 로그아웃 페이지
7 | O | 유저 본인 | 메인페이지 | 마이페이지
8 | O | 유저 본인 | 마이페이지 | 프로필 수정
9 | O | 팀이 있는 유저 | 메인페이지 | 마이팀페이지
10 | O | 팀장 | 마이팀페이지 | 팀 프로필 수정 페이지
11 | O | 팀이 없는 유저 | 메인페이지 | 팀 생성 페이지
12 | O |  | 메인페이지 | 팀 카드 조회
13 | O |  | 메인페이지 | 개인 카드 조회
기능 테스트
No. | 로그인 여부 | 조건 | 메인기능 | 부가기능 1 | 부가기능 2 | 부가기능 3 | 부가기능 4 | 부가기능 5
1 | X | 유저 본인 | 로그인 | 원인별 에러 출력 | 성공 시, 메인 페이지로 이동
2 | O | 유저 본인 | 로그아웃 | 성공 시, 로그아웃 완료 alert창 | 성공 시, 메인 페이지로 이동
3 | X |  | 회원가입 | 원인별 에러 출력 | 성공 시, 완료 alert 창 | 성공 시, 로그인 된 상태로 메인페이지로 이동 | 메인페이지에 유저 추가 확인 | 드롭다운으로 데이터 출력
4 | O | 유저 본인 | 비밀번호 변경 | 원인별 에러 출력 | 성공 시, 마이 페이지로 이동
5 | O | 팀이 없는 유저 | 팀 생성 | 팀을 만드는 유저가 팀장이 됨 | 원인별 에러 출력 | 성공 시, 완료 alert 창 | 성공 시, 마이 팀 페이지로 이동 | 메인페이지에 해당 팀 추가 확인
6 | O | 팀장 | 팀 프로필 수정 | 원인별 에러 출력 | 성공 시, 완료 alert 창 | 성공 시, 마이 팀 페이지로 이동
7 | O | 유저 본인 | 마이페이지 | 북마크 모아보기 기능
8 | O | 유저 본인 | 프로필 수정 | 원인별 에러 출력 | 성공 시, 마이 페이지로 이동
9 | O |  | 팀 카드 조회 | 북마크 기능 | 팀원이 모두 모집되었을 경우, 해당 팀 카드는 메인에서 제외
10 | O | 해당 팀 멤버 | 마이 팀 페이지 | 팀 탈퇴 기능
11 | O |  | 개인 카드 조회 | 개인이 팀에 속하게 될 경우 개인 카드에서 제외
12 |  |  | Navbar 페이지연결
13 |  |  | 덤프데이터